## BA
BERITA ACARA
PENYELESAIAN PEKERJAAN
SWAKELOLA KMP Lema DALAM RANGKA DOCKING 2025
Pada hari ini Selasa tanggal Empat bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima berdasarkan Surat Perintah Kerja Pekerjaan Swakelola KMP. Lema No. 465 SPK. /TN.101/ASDP-TTE/SWK/2025 Tanggal 16 Januari 2025 telah diselesaikan pekerjaan Swakelola KMP. Lema dalam rangka Docking tahun 2025, sesuai bukti terlampir :
NO | KETERANGAN/ URAIAN | Banyaknya |  | HASIL | KET
|  | Jumlah | Satuan
I | PEKERJAAN SWAKELOLA DECK
1 | Tiang lampu jalan, lis deck dan relling standar kompas | 1 | Ls | 100% | Selesai
bagian dalam yang berkarat diketok dan dicat meny
2 kali kemudian dicat sesuai warna aslinya.
2 | Deck Standar kompas bagian yang berkarat supaya | 1 | Ls | 100% | Selesai
diketok dan dimeni 2 (dua) kali kemudian di cat
sesuai dengan warna aslinya
3 | Dinding bagian luar ruang komando dan kamar mandi | 1 | Ls | 100% | Selesai
perwira bagian yang berkarat supaya diketok dimeni 2(dua)
kali dicat sesuai warna aslinya
4 | Cerobong Asap bagian yang berkarat supaya diketok | 1 | Ls | 100% | Selesai
dimeni 2 (dua) kali kemudian dicat sesuai warna aslinya
5 | Deck samping kanan/kiri ruang komando, bawah liferaft, | 1 | Ls | 100% | Selesai
plat Deck diatas WC penumpang klas ekonomi, area dapur
dan musholah yang berkarat diketok dimeni 2 (dua) kali,
di cat sesuai warna aslinya.
6 | Lambung kanan/kiri diatas garis air, bagian yang berkarat | 1 | Ls | 100% | Selesai
diketok dimeni 2 (dua kali kemudian dicat sesuai warna
aslinya).
7 | Deck belakang anjungan / top deck diatas ruang penumpang | 1 | Ls | 100% | Selesai
kelas ekonomi (fiber) dicat sesuai warna aslinya.
8 | Rampdoor haluan yang berkarat diketok di meni 2 (dua) | 1 | Ls | 100% | Selesai
kali dicat sesuai warna aslinya.
9 | Rampdoor buritan bagian yang berkarat supaya diketok | 1 | Ls | 100% | Selesai
dan dimeni2 (dua) kali dicat sesuai warna aslinya.
10 | Dinding bagian dalam dan langit-langit cardeck diketok | 1 | Ls | 100% | Selesai
dan di meni 2 (dua) kali kemuadian dicat sesuai warna
aslinya.
11 | Dinding bagian dalam semua kamar mandi, tempat wudhu | 1 | Ls | 100% | Selesai
yang berkarat diketok dan dimeni 2 (dua) kali kemudian
dicat sesuai warna aslinya.
12 | Dinding Bagian dalam gudang deck yang berkarat yang | 1 | Ls | 100% | Selesai
berkarat diketok dan dimeni 2 (dua) kali kemudian dicat
sesuai warna aslinya.
13 | Dinding bagian dalam gudang deck yang berkarat dan | 1 | Ls | 100% | Selesai
di meni 2 (dua) kali kemudian di cat sesuai warna
aslinya.
14 | Lantai ruang kelas ekonomi dicuci / bersihkan kemudian | 1 | Ls | 100% | Selesai
dicat sesuai warna aslinya.
15 | Dinding bagian dalam ruang penumpang kelas utama, | 1 | Ls | 100% | Selesai
bisnis dibersihkan, pintu dicat warna aslinya.
16 | Dinding/meja bagian dalam anjumgan dibersihkan, gang | 1 | Ls | 100% | Selesai
kamar perwira dibersihkan, kantor salon makan perwira
dan kantin dibersihkan semua pintu-pintu dicat sesuai
warna aslinya.
II | PEKERJAAN SWAKELOLA MESIN
1 | General Overhoul over houl Mesin Induk Kiri/Kanan | 2 | Unit | 100% | Selesai
M/E YANMAR 6 EY 17
2 | Top over houl Mesin Bantu Kiri/Kanan
| AE I dan II : Perkins 6TG2AM | 2 | Unit | 100% | Selesai
3 | Pengecetan seluruh area kamar mesin | 1 | ls | 100% | Selesai
Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Bitung, 04 Februari 2025
Pembuat Daftar
KKM KMP.Lema |  |  | Mualim I Kmp. Lema
HENDRA RUDOLF SOUMOKIL |  |  | HARTONO BACHRUN
Mengetahui, |  |  | Mengetahui,
NAKHODA KMP Lema |  | OWNER SURVEYOR KMP. Lema
BUDI PRIYANTO |  | ALI PAYAPO