## JADWAL DOCKING OK
RENCANA JADWAL DOCKING KAPAL PT. ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO) CABANG TERNATE TAHUN 2026
LEBARAN 19-20 MARET 2026
NO. | NAMA KAPAL | CABANG | JENIS LINTASAN | BULAN DOCKING | [14 empty] | Masa Berlaku Sertifikat
|  |  |  | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGS | SEP | OKT | NOV | DES | DOCKING SURVEY - BKI | TURUN DOCK TERAKHIR 2025 | STATUS SURVEY 2025 | SKKP | KLASS
| BANDA ACEH | [18 empty] | 2024-12-24
1 | KMP. BRR | BANDA ACEH | KOMERSIL (KSO) | [7 empty] | X |  |  |  |  | 2020-08-01 |  |  |  | 2022-03-05
2 | KMP. TANJUNG BURANG | BANDA ACEH | KOMERSIL | [9 empty] | X |  |  | 2019-09-25 |  |  |  | 2021-08-21
3 | KMP. PAPUYU | BANDA ACEH | PERINTIS | [8 empty] | X |  |  |  | 2018-10-19 |  |  |  | 2025-08-24
TERNATE
1 | KMP. LEMA | TERNATE | KOMERSIL | [12 empty] | 06 Februari 2026 | Maret 2025 | AS-I | 05 Februari 2026 | 20 Januari 2025 | bar: BULAN DOCKING JAN to BULAN DOCKING JUL
2 | KMP. GORANGO | TERNATE | PERINTIS | [12 empty] | 24 Februari 2026 | 24/02/2025 | AS-I | 21 Februari 2026 | 19 Februari 2025 | bar: BULAN DOCKING JAN to BULAN DOCKING JUL
3 | KMP. PULAU SAGORI | TERNATE | PERINTIS | [12 empty] | 2026-04-29 | 2025-04-29 | SS | 24 November 2025 | 2025-04-29 | bar: BULAN DOCKING JAN to BULAN DOCKING JUL
4 | KMP. TUNA | TERNATE | KOMERSIL | [12 empty] | 23 Mei 2026 | 23 Mei 2025 | SS | 13 Januari 2026 | 23 Mei 2026 | bar: BULAN DOCKING JAN to BULAN DOCKING JUL
5 | KMP. ARIWANGAN | TERNATE | PERINTIS | [12 empty] | 22 Juni 2026 | 22 Juni 2025 | SS | 26 Desember 2025 | 22 Juni 2026 | bar: BULAN DOCKING JAN to BULAN DOCKING JUL
6 | KMP. MAMING | TERNATE | KOMERSIL | [12 empty] | 13 Juni 2026 | 2024-11-06 | SS | 27 Januari 2026 | 13 Juni 2026 | bar: BULAN DOCKING JAN to BULAN DOCKING JUL
7 | KMP. BARONANG | TERNATE | KOMERSIL | [12 empty] | 13 Agustus 2026 | 13 Agustus 2025 | AS-I | 16 Februari 2026 | 12 Februari 2026 | bar: BULAN DOCKING JAN to BULAN DOCKING JUL
8 | KMP. LOMPA | TERNATE | PERINTIS | [7 empty] | X |  |  |  |  | 2025-09-25 | 12 Oktober 2024 | AS IV | 16 Desember 2025 | 25 Juni 2027
9 | KMP. BOBARA | TERNATE | KOMERSIL | [7 empty] | X |  |  |  |  | 19 Juli 2026 | 2024-11-07 | AS IV | 16 November 2025 | 19 Juli 2027
10 | KMP. NGAFI | TERNATE | PERINTIS | [8 empty] | X |  |  |  | 2025-09-18 | 12 Oktober 2024 | AS-I | 25 Desember 2025 | 25 Maret 2026
11 | KMP. PORTLINK VIII | TERNATE | KOMERSIL | [9 empty] | X |  |  | 2025-12-22 | 2024-11-30 | SS | 09 Desember 2025 | 22 Desember 2026
12 | KMP. KERAPU II | TERNATE | PERINTIS | [9 empty] | X |  |  | 01 Oktober 2026 | 2024-11-30 | AS I | 02 Desember 2025 | 02 Desember 2025
13 | KMP. KOLORAI | TERNATE | PERINTIS | [10 empty] | X |  | 2025-11-04 | 25 Oktober 2024 | AS IV | 25 Oktober 2025 | 10 November 2026
1 | KMP. PARAY | BATAM | KOMERSIL | [9 empty] | X |  |  |  | 2021-07-21
2 | KMP. BARAU | BATAM | KOMERSIL | [7 empty] | X | [5 empty] | 2018-07-05
3 | KMP. GUNUNG MURIA | BATAM | KOMERSIL | [9 empty] | X |  |  |  | 2019-09-17
4 | KMP. KAKAP | BATAM | KOMERSIL | [10 empty] | X |  |  | 2021-12-13
5 | KMP. KUNDUR | BATAM | KOMERSIL | [13 empty] | 2022-06-09 | bar: BULAN DOCKING APR
6 | KMP. TANDEMAND | BATAM | KOMERSIL | [13 empty] | 2019-06-04 | bar: BULAN DOCKING APR
7 | KMP. SENANGIN | BATAM | PERINTIS | [13 empty] | 2021-07-26 | bar: BULAN DOCKING APR
8 | KMP. LOME | BATAM | PERINTIS | [13 empty] | 2019-05-14 | bar: BULAN DOCKING MAR
9 | KMP. SEMBILANG | BATAM | PERINTIS | [7 empty] | X | [5 empty] | 2021-10-24
PADANG
1 | KMP. GAMBOLO | PADANG | PERINTIS | [7 empty] | X | [5 empty] | 2022-12-06
2 | KMP. AMBU AMBU | PADANG | PERINTIS | [8 empty] | X |  |  |  |  | 2020-10-21
3 | KMP. PULO TELLO | PADANG | PERINTIS | [13 empty] | 2018-01-02 | bar: BULAN DOCKING JAN
SIBOLGA
1 | KMP. BELANAK | SIBOLGA | KOMERSIL | [13 empty] | 2019-05-31 | bar: BULAN DOCKING JUL
2 | KMP. SIMEULEU | SIBOLGA | PERINTIS | [13 empty] | 2018-02-14 | bar: BULAN DOCKING FEB
3 | KMP. IHAN BATAK | SIBOLGA | [9 empty] | X
4 | KMP. IHAN BATAK
SINGKIL
1 | KMP. LABUHAN HAJI | SINGKIL | KOMERSIL | [13 empty] | 2022-01-08 | bar: BULAN DOCKING MAR
2 | KMP. TELUK SINABANG | SINGKIL | KOMERSIL | [13 empty] | 2018-03-18 | bar: BULAN DOCKING JUN
3 | KMP. TELUK SINGKIL | SINGKIL | PERINTIS | [8 empty] | X |  |  |  |  | 2020-12-07
Keterangan :
X | KOMERSIL
X | PERINTIS
X | PERINTIS DAN KOMERSIL
Jumlah Kapal |  | 13 | Armada
|  |  | Menyetujui, | [15 empty] | Membuat,
|  |  | ERYANTO SIDABALOK | [15 empty] | IRSAN ANUGRAH
|  |  | MANAGER TEKNIK | [15 empty] | STAF TEKNIK KAPAL
Note on V6: ASUS: Docking Survey

## VISA
1 | KMP. PULAU SAGORI
2 | KMP. LOMPA
3 | KMP. MAMING